## Votre feuille
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | Total
DESIGN [FRONT-END]
Faire le visuel du tri par insertion | 0.041667 |  | 0.041667 | [8 empty] | 0.041667
Faire le visuel du tri à bulle | 0.041667 |  | 0.020833 | [8 empty] | 0.020833
Faire le visuel du tri sélection | 0.041667 |  | 0.020833 | [8 empty] | 0.020833
Faire le visuel du tri à peigne | 0.041667 |  | 0.020833 | [8 empty] | 0.020833
Faire le visuel du tri Shell | 0.041667 |  | 0.020833 | [8 empty] | 0.020833
Faire le visuel du form principal | 0.041667 |  | 0.020833 | [8 empty] | 0.020833
DEVELOPPEMENT [BACK-END]
Réglage de la vitesse d'éxécution du tri à bulle | 0.33333 | [6 empty] | 8:00 |  |  |  | 0.33333
Réglage de la vitesse d'éxécution du tri à peigne | 0.33333 | [6 empty] | 8:00 |  |  |  | 0.33333
Réglage de la vitesse d'éxécution du tri à séléction | 0.33333 | [6 empty] | 8:00 |  |  |  | 0.33333
Réglage de la vitesse d'éxécution du tri à insertion | 0.33333 | [6 empty] | 8:00 |  |  |  | 0.33333
Réglage de la vitesse d'éxécution du tri Shell | 0.33333 | [6 empty] | 8:00 |  |  |  | 0.33333
Représenter de manière graphique /couleur différente. Bulle | 0.33333 |  |  | 23:00 | [7 empty] | 0.95833
Représenter de manière graphique /couleur différente. Peigne | 0.33333 |  |  |  | 8:00 | [6 empty] | 0.33333
Représenter de manière graphique /couleur différente. Insertion | 0.33333 |  |  |  | 8:00 | [6 empty] | 0.33333
Représenter de manière graphique /couleur différente. Selection | 0.33333 |  |  |  |  | 8:00 | [5 empty] | 0.33333
Représenter de manière graphique /couleur différente. Shell | 0.33333 |  |  |  |  | 8:00 | [5 empty] | 0.33333
La hauteur représente son poids pour le tri à bulle | 0.083333 |  |  |  |  | 1:00 | [5 empty] | 0.041667
La hauteur représente son poids pour le tri à peigne | 0.083333 |  |  |  |  | 1:00 | [5 empty] | 0.041667
La hauteur représente son poids pour le tri à shell | 0.083333 |  |  |  |  | 1:00 | [5 empty] | 0.041667
La hauteur représente son poids pour le tri à selection | 0.083333 |  |  |  |  | 1:00 | [5 empty] | 0.041667
La hauteur représente son poids pour le tri à insertion | 0.083333 |  |  |  |  | 1:00 | [5 empty] | 0.041667
On peut mettre stop durant le tri à bulle | 0.083333 | [5 empty] | 1:00 |  |  |  |  | 0.041667
On peut mettre stop durant le tri à shell | 0.083333 | [5 empty] | 1:00 |  |  |  |  | 0.041667
On peut mettre stop durant le tri à peigne | 0.083333 | [5 empty] | 1:00 |  |  |  |  | 0.041667
On peut mettre stop durant le tri à selection | 0.083333 | [5 empty] | 1:00 |  |  |  |  | 0.041667
On peut mettre stop durant le tri à insertion | 0.083333 | [5 empty] | 1:00 |  |  |  |  | 0.041667
ligne de code C# associée ou pseudo-code selon le choix en direct pour le tri à bulle. | 1899-12-31 | [7 empty] | 8:00 |  |  | 0.33333
ligne de code C# associée ou pseudo-code selon le choix en direct pour le tri à peigne. | 1899-12-31 | [10 empty] | 0
ligne de code C# associée ou pseudo-code selon le choix en direct pour le tri à shell. | 1899-12-31 | [10 empty] | 0
ligne de code C# associée ou pseudo-code selon le choix en direct pour le tri à insertion. | 1899-12-31 | [10 empty] | 0
ligne de code C# associée ou pseudo-code selon le choix en direct pour le tri à selection. | 1899-12-31 | [10 empty] | 0
ADMINISTRATION | [11 empty] | 0
Immersion (Création git, vérifications du poste, temps pour adapt.) | 0.083333 | 2:00 | [9 empty] | 0.083333
Conception du document technique | 0.75 | 15:00 | [9 empty] | 0.625
Conception du manuel utilisateur | 0.41667 | 10:00 | [9 empty] | 0.41667
Débugging, tests, résolutions | 0.41667 | [8 empty] | 0.41667 |  | 0.41667
Finitions, optimisations, révisions | 0.041667 | [9 empty] | 0.20833 | 0.20833
| 1900-01-10 03:00 | 1899-12-31 03:00 | 0.14583 | 0.95833 | 0.66667 | 0.875 | 0.20833 | 1899-12-31 16:00 | 0.33333 | 0.41667 | 0.20833
[11 empty] | 1900-01-05 14:30 | 1900-01-05 14:30

## Exemple
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | Total
Immersion | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
HTML/CSS
Page d'identification | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page de deconnexion | 0.020833 | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Page des annonces personnelles | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page d'administration | 0.083333 | 2:00 | [9 empty] | 0.083333
Page des articles | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Page des catégories | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Page d'ajout d'article | 0.10417 |  | 0.10417 | [8 empty] | 0.10417
Page de modification d'article | 0.10417 |  |  | 2:30 | [7 empty] | 0.10417
FONCTIONS
Afficher Annonces + commentaires | 0.083333 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 0.083333
Afficher catégories | 0.083333 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 0.083333
Rechercher annonces | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Annonce | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Commentaire | 0.083333 |  |  |  | 0.041667 | 1:00 | [5 empty] | 0.083333
Connexion | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [5 empty] | 0.041667
deconnexion | 0.020833 |  |  |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0.020833
Modification Annonces | 0.0625 |  |  |  |  | 1:30 | [5 empty] | 0.0625
suppression Annonces | 0.10417 | [5 empty] | 0.10417 |  |  |  |  | 0.10417
Ajoute/enleve des catégories | 0.10417 | [5 empty] | 0.041667 | 1:30 |  |  |  | 0.10417
Relancer une annonce | 0.0625 | [6 empty] | 1:30 |  |  |  | 0.0625
Test et debogage | 0.41667 |  |  |  | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 |  |  | 0.41667
Documentation | 1899-12-31 06:00 | 2:30 | 1:30 | 1:30 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 | 5:30 | 8:00 | 2:00 | 1899-12-31 06:00
Finitions | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0.25
| 1900-01-02 08:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[11 empty] | 1900-01-02 08:00 | 1900-01-02 08:00